## EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8 | DICCIONARIO EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: ACTIVIDADES; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna2: Horas por Actividad o Entregable | ROL | NOMBRES | COSTO/H | SIGLA
Fase de Inicio | Días | JP | AF | PG | DBA | GR | DI | JEFE DEPROYECTO | Eduardo Peña | 5000 | JP
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: Reunión de Kick-Off; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna2: 1; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna3: 4; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna4: 8 | ANALISTA FUNCIONAL | Eduardo Peña | 4000 | AF
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: Acta de Constitución del Proyecto; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna2: 2; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna3: 10; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna4: 10 |  | Mauro Cabrera
Fase de Planificación | Días | JP | AF | PG | DBA | GR | DI |  | Raul Strappa
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: Gestión |  | Kevin Haro
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: Carta Gantt; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna2: 1; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna3: 6 | PROGRAMADOR | Raul Strappa | 3500 | PG
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: RACI; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna2: 1; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna4: 3 |  | Mauro Cabrera
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: EDT; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna2: 1; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna3: 6 | ADMIN. BASE DATOS | Raul Strappa | 4000 | DBA
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: Análisis | GESTOR DE RIESGO | Kevin Haro | 2000 | GR
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: ERS; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna2: 1; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna4: 6 | DISEÑADOR | Kevin Haro | 2500 | DI
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: Plan de Riegos; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna2: 1; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna4: 2; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna7: 4 |  | Eduardo Peña
Plan de Proyecto | 2 | 8 | 6
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: Plan de Pruebas; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna2: 1; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna3: 4; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna7: 3 | COSTO POR FASE
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: Documentación de Casos de Prueba; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna2: 1; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna3: 8 | Fase de Inicio | 142000
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: Diseño | Fase de Planificación | 544000
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: Modelo de Procesos de Negocios (BPMN); EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna2: 1; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna4: 6 | Fase de Desarrollo | 1048500
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: Diagrama de Casos de Uso; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna2: 1; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna4: 6 | Fase de Seguimiento y Control | 164000
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: Diagrama de Actividades; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna2: 1; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna3: 8 | Fase de Cierre | 90000
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: Mockups del Sistema; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna2: 1; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna4: 6 | Total HH por Fase | 1988500
Modelo E-R (Entidad Relación) | 1 |  |  |  | 9
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: Modelo Relacional Normalizado; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna2: 1; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna6: 6 | COSTO HH POR ROL
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: Diagrama de Clases; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna2: 1; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna4: 6 | JEFE DEPROYECTO | 390000
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: Diagramas de Secuencias; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna2: 1; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna4: 6 | ANALISTA FUNCIONAL | 468000
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: Diagrama de Arquitectura; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna2: 1; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna4: 6 | PROGRAMADOR | 416500
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: Informe de Control y Seguimiento; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna2: 2; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna4: 8; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna7: 3 | ADMIN. BASE DATOS | 348000
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: Actas de Reunión; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna2: 2; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna3: 4 | GESTOR DE RIESGO | 116000
Fase de Desarrollo | Días | JP | AF | PG | DBA | GR | DI | DISEÑADOR | 250000
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: Base de Datos; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna2: 13; EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna6: 72 | TOTAL HH | 1988500
Programación de Usuarios
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: Programación de Ofertas | COSTO POR COMPONENTE CODIFICACION
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: Programación de Empresas | Base de Datos | 288000
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: Programación de Categorias | Aplicación Java (Web) | 239500
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: Programación de Sub Categorias | Aplicación .NET (Desktop) | 427000
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas Columna1: Programación de Rubros | TOTAL CODIFICACION | 954500
Programación de Valoraciones
Programación de Consumidores
Programación de Reportes
Aplicación Java (Web)
Autenticación | 2 |  |  | 8 |  |  | 8
Negocio
Registro | 3 |  |  | 12 |  |  | 10
Valoracion de Asesorias | 3 |  |  | 10 |  |  | 7
Consulta de Ofertas | 3 |  |  | 12 |  |  | 12
Investigación
Aplicación .NET (Desktop)
Autenticación | 2 |  |  | 8 |  |  | 8
Negocio
Generación de Ofertas | 4 |  |  | 18 |  |  | 10
Publicación de Ofertas | 4 |  |  | 15 |  |  | 9
Consulta de Ofertas | 4 |  |  | 12 |  |  | 12
Consulta de Valoración | 4 |  |  | 12 |  |  | 12
Mantenedor de Empresas | 1 |  |  | 3 |  |  | 3
Mantenedor de Productos | 1 |  |  | 3 |  |  | 3
Mantenedor de Descuentos | 1 |  |  | 3 |  |  | 3
Mantenedor de Usuarios | 1 |  |  | 3 |  |  | 3
Actas de Reunión | 4 | 14
Informe de Control y Seguimiento | 2 |  | 6
Fase de Seguimiento y Control | Días | JP | AF | PG | DBA | GR | DI
Informe de Control y Seguimiento | 0 |  | 4
Actas de Reunión | 1 |  | 6
Plan de Soporte y Mantención | 1 |  | 6 |  |  | 3
Plan de Implementación de Ambientes | 0 |  |  |  |  | 3
Plan de Capacitación | 0 |  | 4 |  |  | 3
Aplicación de Pruebas 1 | 1
Pruebas Unitarias (Base de Datos) | [5 empty] | 3
Pruebas Unitarias (Aplicación Web) | [5 empty] | 3
Pruebas Unitarias (Aplicación de Escritorio) | [5 empty] | 3
Pruebas de Integración | [5 empty] | 3
Informe de Aplicación de Pruebas | 1 |  |  |  |  | 6
Aplicación de Pruebas Final | 1
Pruebas Unitarias (Base de Datos) | [5 empty] | 3
Pruebas Unitarias (Aplicación Web) | [5 empty] | 3
Pruebas Unitarias (Aplicación de Escritorio) | [5 empty] | 3
Pruebas de Integración | 0 |  |  |  |  | 6
Fase de Cierre | Días | JP | AF | PG | DBA | GR | DI
Manual de Usuario | 1 |  | 6
Manual del Sistema | 1 |  | 6
Informe de Cierre | 1 | 6
Informe de Resultado de Pruebas | 1 |  |  |  |  | 6
Cierre de Proyecto | Días | JP | AF | PG | DBA | GR | DI
Total | 86 | 78 | 117 | 119 | 87 | 58 | 100

## Hoja1
Etiquetas de fila | Cuenta de Columna3
4 | 2
8 | 1
9 | 3
12 | 3
14 | 1
15 | 1
108 | 1
JP | 6
(en blanco)
Total general | 18