## MATRIZ
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
Cliente cambie los requerimientos | Alta | Marginal | Se utilizarán prototipos para obtener nuevos requerimientos durante el desarrollo y validar los ya implementados. | Direccion del Proyecto
Error en estimación del tiempo de desarrollo | Baja | Critica | Se controlará el avance de manera diaria ya que utiliza la metodología… | Direccion del Proyecto
Posible Incumplimiento de Entrega de Producto | Moderado | Critica | Realizar un organizacion clara y estable , para que no falle la entrega del producto. | Direccion del Proyecto
Daño del Servidor de Desarrollo | Baja | Marginal | Tener el Servidor virtualizado , gestionado en una maquina virtual , para posible caida o daño del servidor actual. | Tecnico
Posible Retiro de Integrante | Baja | Critica | Al posible retiro , el cargo del integrante sera dividido entre los demas para poder seguir el proyecto acorde. | Tecnico
Falta de Compatibilidad del Software o Hardware | Alta | Critica | A la falta de compatibilidad del software , este sera adaptado o optar por tecnologias que apoyen a gestionar la compatilibilidad. | Tecnico
Falta de Experticio de parte de los desarrolladores | Moderado | Marginal | La falta de experiencia del personal , se buscara apoyo primero en el equipo mismo , luego se pedira recursos al docente a cargo del proyecto. | Organizacional
Recortes del Presupuesto al proyecto | Baja | Critica | Hacer un Reajuste al prosupuesto otorgado para el proyecto. | Organizacional
Robo de los equipos de hardware, adquiridos para la Implementación del Sistema. | Baja | Critica | Gestionar un Sistema de Seguridad factible para la seguridad del los equipos informaticos del proyecto | Direccion del Proyecto
Las herramientas para la implementacion no se encuentra disponible en el debido tiempo | Alta | Marginal | Se trabaja con las herramientas disponibles a la espera de las nuevas. | Tecnico
Modificacion del Cronograma de actividades a desarrollar | Moderado | Critica | En caso de Modificacion de Cronograma , Gestionar las actividades restantes lo mas pronto posible para que quede acorde a este. | Direccion del Proyecto
Problemas de Comunicacion con el Cliente | Moderado | Marginal | Buscar otros metodos de comunicacion para tener al cliente en contacto y mediante como avanza el proyecto ir solicitando entrevistas. | Organizacional

## DICCIONARIO
Una vez identificados los riegos se deben evaluar en qué medida estos afectan al proyecto. Se pueden utilizar términos como los siguientes para asignar un impacto:
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo